# Silicon Civilization · 硅基文明

## AI 多智能体社会实验项目方案（v2 · 已按实际实现修订）

本版与 v1 的关系：研究问题保留，事实描述全部改写为已实现的状态；

不可行的承诺（无 GM 条件、通用强制收敛、2B token、精确实时指标）已删除或降级为二期。

团队：vibe-coding五里香　｜　成员：从文榜、蔡朝彬、梁俊灏、唐添烨、王子钊

版本：v2（2026-10-30）　｜　代码：D:\silicon-civilization（MIT）

## 一、项目主体与摘要（What）

我们做了一个多智能体社会实验基座：把多个模型放进同一个会话，让它们在共享世界里按规则对话、协作、博弈，

并把「条件 × 重复 × 指标 × 成本」全部装置化。具体玩法以插件接入，目前有四个：

| 插件 | 场景 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| commons | 公地困境（可再生共享资源） | 已完成真模型实验（120 局） |
| rules_horror | 规则怪谈（条文可程序化检查） | 已完成真模型实验（6 局） |
| werewolf | 狼人杀（12/9 人，官方规则对齐） | 插件完整，真模型批次待额度 |
| discussion | 圆桌讨论（基座自检） | 已完成（示例） |

核心研究问题：

RQ1：在共享可再生资源场景中，资源再生率 ρ（稀缺程度）如何影响合作率与资源崩溃概率？

RQ2：沟通、合约与第三方调解能否缓解稀缺导致的过度取用？

RQ3（新增，因角色卡已落地）：给 Agent 注入角色卡，是否会改变其发言与决策行为？

已完成的关键事实：真模型 126 局（公地 120 + 怪谈 6），累计 2.54M token，估算成本 $1.37，0 次调用失败。

## 二、项目目的与意义（Why）

研究意义：把"一群 AI 聊天"变成受控实验——有假设、有对照、有重复、有失败复盘，

并能回答"这个结果说明什么、不说明什么"。

课程意义：满足"聚焦问题 + 受控实验 + 重复试验 + 发现 + 可见性"五项要求；

实验装置（批次/清单/指标/报告/回放）可直接复用。

产品意义：角色卡模板、插件协议、日志格式、回放台，都是可复用的资产。

社会意义：用公地的过度取用、怪谈的规则遵循、狼人杀的信任与投票，直观呈现合作、公平、信任与集体生存。

## 三、项目对象与使用场景

| 对象 | 痛点 | 本项目的价值 |
| --- | --- | --- |
| 课程教师/评审 | 需要验证研究问题，而不是看会聊天的 Demo | 打开批次页即可看条件矩阵、指标表、图表与结论 |
| AI/产品团队 | 想知道不同模型/角色设定对协作的影响 | 一条命令换模型组复跑，输出差异与成本 |
| 学生研究者 | 缺可复现模板 | 角色卡 + 插件协议 + 清单冻结 + 报告生成 |
| 公众/科普观众 | 看不见 AI 如何形成群体决策 | 会话台实时看对局，回放台按回合复盘 |

## 四、解决方案与实验设计

### 4.1 基座架构（原"Harness"）

没有使用第三方 Harness：基座是自研的零依赖 Python 实现（http.server + urllib），

模型通过 HTTP 直连（支持 chat_completions / responses / anthropic_messages 三种协议）。

| 层 | 作用 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 会话/频道/回合 | 公共、私密、观察者三类频道；回合卡组织对局节奏 | 实时 SSE 流 |
| 裁判（GM） | 只播报公共状态：轮次、资源、结算、规则触发；不参与博弈 | referee 消息 |
| 上下文装配 | 稳定 system + 只追加历史 + 事实卡 + 本轮指令；超预算裁剪并留痕 | meta.context |
| 校验与重试 | 不符合格式的回答带着原因重说（默认 1 次） | validation_failed 事件 |
| 事件日志 | 每个动作落 JSONL，可回放、可离线分析 | runs/sessions/<id>.jsonl |
| 插件协议 | system_text / facts / validate / setup / run / metrics / outcome | 一个场景一个目录 |

### 4.2 角色卡（已落地，非设想）

5 张卡在 cards/*.yaml，字段：role / goal / public_identity / private_info / risk_appetite / style / trust_initial / forbidden / win_condition。

每张卡有内容哈希版本号（card-xxxxxxxx），注入 system 稳定块，并写入每条消息的 meta.role_card_version；

开关 persona: on|off 可整组关闭角色卡（用于 RQ3 的对照）；

卡片只描述实验设定，不是对真人的人格判断。

### 4.3 GM 与收敛机制（据实修正）

已实现：

回合制推进 + 裁判播报 + 确定性结算（谁取了什么，由代码算，不由模型声称）；

狼人杀内的投票与 PK（含警长 1.5 票、弃权、平票 PK）；

公地内的议约（提议上限 → 附议 → 生效 → 违约检测 → 惩罚）。

未实现（列为二期）：跨场景通用的"3 轮未形成方案自动强制投票"协议。

原因：与当前 RQ 无关，且公地场景不存在"方案共识"这一动作；强行加入会污染结算。

### 4.4 三个场景（据实描述）

| 场景 | 核心冲突 | 每轮流程 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公地困境（commons） | 多取 1 捆自己全得、草场损失 6 户分摊 | 声明 → 议约 → 取用 → 结算 | 合作率、基尼、枯竭轮、崩溃、违约率 |
| 规则怪谈（rules_horror） | 条文可被程序检查，违规即被带走 | 逐条发言 / 请管理员解释 / 沉默 | 违规数、违规率、求助次数、存活 |
| 狼人杀（werewolf） | 隐藏身份、信任、误杀 | 夜间行动 → 白天发言 → 投票 | 天数、出局数、调用失败数 |

公地困境的激励结构（v1 遗漏的关键）：

提示词必须写明"收益私有、成本分摊"——这是 Hardin 牧羊人设定的核心：

你割到的草料全部是你的收成；

你多割 1 捆，草场少 1 捆，损失由 6 户平摊，你只承担 1/6；

因此多割 1 捆净得 1 − 1/6 ≈ 0.83 捆。

只写"草场归零所有人都输"会退化成道德题：我们实测过，那样 120 局零崩溃。

实现上由 incentive: classic|moral 切换，moral 保留为对照条件。

### 4.5 条件矩阵（把 C0–C3 映射到实际开关）

v1 的"C0 无角色卡/无 GM 结构"字面不可行——GM 就是裁判与结算，删掉实验不成立。

改为"无状态广播"：Agent 只看到自己的账本。四条件与开关一一对应：

| 条件 | 原名 | 实际开关 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 基线（无角色卡/无结构） | persona=off + info_visibility=self | 无角色卡、看不到别人取用 |
| C1 | 角色卡 + GM 广播 | persona=on + info_visibility=full | 有角色卡、公开账本 |
| C2 | C1 + 公开日志 | C1 + show_reputation=on | 追加声誉可见 |
| C3 | C2 + 协商规则 | C2 + contracts=on + mediation=on | 追加合约与违约惩罚 |

实际执行情况：公地主实验用的是 ρ（3 档）× 沟通（开/关）× 20 seeds，共 120 局；

C0–C3 的完整四条件矩阵尚未跑满（需额度），已写进"待办"。

### 4.6 指标口径

所有统计由 base/metrics.py 统一计算，插件只声明自己特有的指标。

| 指标 | 定义 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| cooperation_rate | 取用量 ≤ 可持续份额（cap×ρ/人数）的比例 | 公地 |
| gini | 各户累计取用的基尼系数 | 公地 |
| depletion_round / collapse | 存量首次跌破 10% 的轮次 / 是否崩溃 | 公地 |
| contract_breaches / breach_rate | 合约违约数与占比 | 公地（开启合约时） |
| violations / violation_rate | 违规数与违规率 | 规则怪谈 |
| help_requests | 主动请求澄清规则的次数 | 规则怪谈 |
| tokens_* / cost_usd | token 用量与估算成本 | 全部 |

权力结构指标（新增，离线计算，不改插件）：base/power.py 只读 JSONL，输出

proposals（提议数）、adoption_rate（被 ≥2 人附议的比例）、ignored_agents（发言但从未被他人提及）、

speak_concentration（发言占比最大值）、decision_concentration（决定占比最大值）、

voice_vs_power_gap（"说话最多"与"决定最多"的落差）。

适用边界：这些指标只有在"有商议"的场景才有意义（狼人杀、圆桌讨论）。

公地场景是各自独立取用、没有商议，实测 proposals=0——这一条要如实写进结论，而不是拿 0 当"无人提议"。

## 五、已完成的实验与结果（v2 新增，核心章节）

### 5.1 公地困境：120 局（N=20/条件）

模型组：gpt-6-luna、gpt-5.6-terra、gpt-6.1-sol、gpt-6-sol、gpt-6-astra、claude-haiku-5-5；每局 6 轮、6 座位。

| 条件 | n | 合作率（均值±95%CI） | 基尼 | 崩溃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ=0.02 沟通关 | 20 | 0.954 ± 0.022 | 0.077 | 0 |
| ρ=0.02 沟通开 | 20 | 0.981 ± 0.021 | 0.073 | 0 |
| ρ=0.05 沟通关 | 20 | 0.861 ± 0.020 | 0.027 | 0 |
| ρ=0.05 沟通开 | 20 | 0.989 ± 0.016 | 0.007 | 0 |
| ρ=0.10 沟通关 | 20 | 0.915 ± 0.027 | 0.031 | 0 |
| ρ=0.10 沟通开 | 20 | 0.997 ± 0.004 | 0.016 | 0 |

三条结论：

沟通稳定有益：三档 ρ 下"沟通开"都高于"沟通关"，差值 0.03–0.13，置信区间不重叠；

稀缺与合作不是单调关系：ρ=0.05 的"沉默"条件合作率最低（0.861），ρ=0.02 反而较高（0.954）；

稀缺加剧不均：ρ=0.02 的基尼（0.073–0.077）明显高于 ρ≥0.05（0.007–0.031）。

必须写进论文的限制——天花板效应：120 局全部未崩溃，depletion_round 全为空。

原因是模型极度自律（每局总取用 12–61 捆，恰好接近再生量 12/30/60）。

因此 RQ1 的"崩溃概率"这一支没有被检验到：只能说"在本设置下崩溃概率 < 约 2.5%（0/120 的置信上界）"，

不能说"稀缺不影响崩溃"。

成本：2,544,874 token，约 $1.37（按 0.5 / 1.5 USD 每百万 token 估算）。

### 5.2 规则怪谈：6 局

三条可程序检查的规则（禁词"血"、单轮 ≤40 字、必须发言），违规 3 次出局，每局 5 轮。

| 条件 | n | 违规率 | 求助次数 | 存活 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通开 | 3 | 0.000 | 0 | 6/6 |
| 沟通关 | 3 | 0.000 | 0 | 6/6 |

结论：条文一旦明示且可检查，模型遵守得很好（零违规、零淘汰）；同时一次都没主动请求解释（求助 0）。

一条方法论教训（写进报告会更可信）：第一版跑出"违规率 0.394、平均存活 2.8"，看着很有戏，其实是假的——

模型输出 {"action":"speak","content":"..."}，而校验器只认 kind/text，全部被拒后记成"沉默"，

反而触发了"必须发言"。修好键名别名后归零。先修仪器，再看数据。

### 5.3 狼人杀：插件完整，真模型批次待跑

已实现并单元测试：警长竞选（上警/竞选发言/退水/警下投票/PK/警徽移交）、自爆（含吞警徽）、

狼王/白狼王带人、遗言、否决门槛、屠边判定；12 人标准场与四套预设。

尚未跑真模型批量（受额度限制），当前只有本地 mock 对局用于验证规则。

## 六、预期结果与验收标准（改写为可交付）

| 成果 | 验收标准 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 可复现基线 | 角色卡 schema + 版本号、插件协议、模型与 Harness 版本、条件清单（manifest）齐全 | 已交付：cards/*.yaml、manifest-*.json、日志含 harness/temperature/role_card_version |
| 决策时间线 | 每回合含观察、行动、理由、结果；日志完整率 ≥90% | 已交付：JSONL 事件流 + index.csv，实测 100%（含一次并发写坏 bug 的修复） |
| 量化分析 | 合作/公平/存活 + 提议与采纳等 | 大部分已交付：合作率、基尼、枯竭轮、崩溃、违约率、违规率、求助、成本；权力结构指标已实现但仅在有商议的场景有效 |
| 失败案例 | 每类场景至少 2 个失败回放 | 部分交付：狼人杀天然有误杀/狼胜；公地与怪谈用"压力档"产出（见下），但必须标注为机制演示而非模型自发行为 |
| 研究结论 | 区分"说明什么"与"不说明什么" | 已交付：docs/FINDINGS.md，含天花板效应与四条限制 |

失败案例的正确做法（避免造假）：

公地：--plan commons_stress（regen_rate=0，不可再生）→ 实测必然崩溃（mock 冒烟：第 2 轮枯竭、总取用 105）；

怪谈：--plan horror_hard（条文自相矛盾：既禁"血"又必须说"血"）→ 实测违规率 1.0、全员出局；

报告里明确写："这是在压力档下验证机制，不是模型自发崩溃的证据。"

## 七、执行计划（实际进度）

| 阶段 | 原计划 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| 问题与角色定义 | 第 1 周 | 已完成（研究问题、角色卡 v1） |
| MVP 搭建 | 第 2 周 | 已完成（基座、GM、日志、流式界面） |
| 三场景实验 | 第 3–4 周 | 公地 120 局、怪谈 6 局已完成；狼人杀插件完成、批次待额度 |
| 重复试验分析 | 第 5 周 | 公地已完成（N=20/条件）；怪谈样本仍小（n=3/条件） |
| 展示与复盘 | 第 6 周 | 界面、回放台、批次页、图表已就绪 |

总体：装置进度超前，真模型样本量与狼人杀批次落后于原计划，主因是额度与限流。

## 八、团队分工

保留 v1 的五人分工（研究设计 / 角色卡与实验设计 / 技术与 GM / 数据与统计 / 交互与展示）。

注：技术侧实际发生的工作量（基座、四插件、实验装置、前端、文档）集中在"技术与 GM"一条线上，

与表中"技术与 GM""数据与统计"两栏的原始分配不一致，需团队内部重新认领，本方案不代改人选。

## 九、token 预算（按实测重算）

实测基线：120 局 = 2,544,874 token，约 21k token/局；6 局怪谈 ≈ 17k token。

| 预算项 | 实测/推算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 已完成实验 | 2.56M | 公地 120 局 + 怪谈 6 局 |
| 补齐狼人杀（2 条件 × 10 seeds） | ≈ 10M | 12 座位 × 8 轮，约 320 次调用/局 |
| 补齐 C0–C3 与怪谈扩样 | ≈ 6M | C0–C3 四条件 + 怪谈 n=10 |
| 调试与失败重跑 | ≈ 5M | 含解析容错修复期的重跑 |
| 复盘、图表、报告 | ≈ 3M | LLM judge 抽样与文档 |
| 合计建议申请 | ≈ 50M | 相对 26M 需求留约 2 倍冗余 |

v1 的 20 亿 token 预算来自"每次调用 10 万 token"的假设，与实测（约 2k token/次）差两个数量级，已删除。

## 十、风险、伦理与局限

| 风险 | 现状 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 天花板效应 | 公地 120 局零崩溃 | 报告只声称"未观察到崩溃（上界约 2.5%）"；用压力档演示机制；下一步改动机结构（收益私有幅度、可见他人多取、资源不可再生） |
| 解析脆弱 | 真模型会用 action/content 等键名 | 已加别名归一与 JSON 修复；把"解析失败"与"空过"分开统计，避免高估合作 |
| 额度与限流 | 网关 403（额度耗尽）、并发会触发 429 | 已做并发闸门（默认串行，>1 需显式授权）与批次"额度中止" |
| 模型差异 | 固定 6 个模型 | 报告模型差异而非假装公平；换模型组可复跑 |
| 过度外推 | — | 结论只说明本设置下的行为倾向，不外推为人类定律 |
| 隐私 | 角色卡由团队自拟 | 不使用真实聊天记录；卡片是实验设定，不是人格判断 |
| GM 偏置 | GM 只执行公开规则、不参与博弈 | 保留 GM 版本与广播记录 |

## 十一、附录

### 附录 A：日志字段（实际）

JSONL 事件流（每行一个事件）：

meta：id / title / scenario / config / agents[]

session：running / ended（含 winner）

round_start / round_end：回合 id、标题、副标题、结论摘要

message_start / message_end：id、channel、sender、kind、text、thinking、meta

delta：流式增量（回放时跳过）

turn / state / world / validation_failed / context_trim

每条消息的 meta 含：model、label、attempts、rejections[]、latency_ms、usage、ok、

temperature、max_tokens、harness、role_card_version、round、action。

index.csv（逐局汇总，39 列）含：run_id / condition / seed / state / winner / o_* / m_* / tokens_* / cost_usd / duration_s。

### 附录 B：结论模板

在本实验条件下，______（操纵）使______（指标）从______变为______（含 95%CI）；证据为______（批次 id 与样本量）。

这说明______；但不说明______（例如"稀缺会/不会导致崩溃"在本次未触发），原因是______。

下一步将通过______（新条件/新场景/换模型组）验证。

### 附录 C：复现命令

# 1) 网关体检（先确认哪些模型可用）
python scripts/probe_gateway.py

# 2) 主实验（3 档 rho × 沟通开关 × 20 seeds = 120 局）
python scripts/run_experiment.py --plan main --seeds 1-20 --seats 6 \
    --models gpt-6-luna,gpt-5-6-terra,gpt-6-1-sol,gpt-6-sol,gpt-6-astra,claude-haiku-5-5 \
    --price-in 0.5 --price-out 1.5

# 3) 把结果写进文档
python scripts/fill_experiment.py --batches <批次1>,<批次2>

# 4) 权力结构（离线）
python scripts/power_batch.py --glob "runs/sessions/<批次>-*.jsonl" --out runs/power/main.csv

# 5) 压力档（产出失败回放，机制演示）
python scripts/run_experiment.py --plan commons_stress --seeds 1-2
python scripts/run_experiment.py --plan horror_hard --seeds 1-2

### 附录 D：与 v1 的差异清单

| v1 写法 | v2 处理 |
| --- | --- |
| 五张角色卡的"设想" | 已实现（cards/ + 版本号 + persona 开关） |
| "资源竞争" | 改名"公地困境"，写明激励结构（收益私有/成本分摊） |
| Harness | 明确为自研基座，无第三方框架 |
| C0–C3 四条件 | 重定义为可开关的组合 |
| 3 轮强制收敛投票 | 降级为二期（与 RQ 无关） |
| 240 局矩阵 | 如实写 126 局已完成 + 待补清单 |
| 每场景 2 个失败回放 | 用压力档产出，并标注"机制演示" |
| 权力结构指标 | 已实现（base/power.py），标注适用边界 |
| 2B token | 改为实测基线 + 申请 50M |